|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO** | | | | |
| Nome do Projeto | **Planejamento de Compras** | | | |
| Objetivos do Projeto | | | | |
| Este projeto tem como finalidade analisar, identificar pontos de melhoria e propor mudanças no processo de negócio de planejamento de compras compartilhadas dos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco. | | | | |
| Descrição Detalhada do Produto do Projeto | | | | |
| O produto deste projeto delimita-se ao plano de melhoria do processo de negócio de planejamento de compras compartilhadas dos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco, bem como, aos artefatos especificados pelos consultores.  O plano de melhoria do processo de negócio deverá contemplar os critérios de aceitação: viabilidade, legalidade, burocracia e demais necessários para execução do mesmo pelo cliente. Ademais, os artefatos deveram contemplar os critérios de aceitação abaixo descritos. | | | | |
| Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação | | | | |
| Entregas | | | Critérios de Aceitação | |
| Termo de Abertura | | | Planejamento preliminar e descrição introdutória ao problema. | |
| 1º Status Report | | | Planejamento detalhado e modelo de processo AS-IS | |
| 2º Status Report | | | Planejamento atualizado e modelo de processo TO-BE | |
| Entrega Final | | | Planejamento final e plano de melhoria do processo. | |
| Escopo Não Contemplado | | | | |
| ● Processos que não sejam de planejamento;  ● Desenvolvimento de sistemas de informações;  ● Capacitação de usuários do sistema; | | | | |
| Premissas | | | | |
| ● Clientes possuirão disponibilidade e equipamentos para as videoconferências;  ● Membros da equipe terão equipamentos e infraestrutura necessária para planejamento e execução do projeto;  ● Assuntos lecionados pelos consultores estarão relacionadas com as entregas requisitadas; | | | | |
| Restrições | | | | |
| ● Reuniões serão realizadas virtualmente;  ● Execução no tempo limite;  ● Respeitar legislação e regimentos internos; | | | | |
| Data Inicial | | Data final | | Custo Estimado |
| 08/09/2020 | | 13/11/2020 | | R$ 14.979,84 |
| **Elaborado por: José Bruno** | | | **Aprovado por: Júlio César** | |
| **Recife, 11 de setembro de 2020** | | | | |